## Hoja1
1 | Desde: |  |  | Hasta |  |  | Descripción:
| 2018-08-27 |  |  | 2018-09-01
Scrum: vistas y CRUD basicos
N° | Story |  |  |  |  | DO | Check | Done
1 | Crear vistas del sistema de información.
2 | RF 1.1 El sistema permitira al administrador registrar nuevos usuarios al sistema de informacion.
3 | RF 1.2 El sistema permitira al administrador consultar los ususarios del sistema.
4 | RF 1.3 El sistema permitira al administrador modificar la informacion de los ususarios del sistema.
5 | RF 1.4 El sistema permitira al adminsitrador cambiar el estado de los usuarios del sistema.
6 | RF 1.5 El sistema realizara las respectivas validaciones del formulario antes de registrar.
7 | RF 1.6 El sistema realizara las respectivas validaciones del formulario antes de modificar.
8 | RF 1.7 El sistema permitira a los usuarios iniciar session en el sistema de información.
9 | RF 1.8 El sistema permitira a los usuarios cerrar sessión del sistema de información.
2 | Desde: |  |  | Hasta |  | Fecha terminacion | Descripción:
| 2018-09-02 |  |  | 2018-09-09 |  | 2018-09-05
Scrum: CRUD de categorias y contenido de los documentos
N° | Story |  |  |  |  | DO | Check | Done
1 | RF 2.1 El sistema permitira al administrador registrar categorias en el sistema | El sistema permitira al administrador registrar categorias en el sistema | El sistema permitira al administrador registrar categorias en el sistema | El sistema permitira al administrador registrar categorias en el sistema | El sistema permitira al administrador registrar categorias en el sistema
2 | RF 2.2 El sistema permirita al adminsitrado consultar las categorias del sistema. | El sistema permirita al adminsitrado consultar las categorias del sistema. | El sistema permirita al adminsitrado consultar las categorias del sistema. | El sistema permirita al adminsitrado consultar las categorias del sistema. | El sistema permirita al adminsitrado consultar las categorias del sistema.
3 | RF 2.3 El sistema permitira al administrador modificar la informacion de las categorias. | El sistema permitira al administrador modificar la informacion de las categorias. | El sistema permitira al administrador modificar la informacion de las categorias. | El sistema permitira al administrador modificar la informacion de las categorias. | El sistema permitira al administrador modificar la informacion de las categorias.
4 | RF 2,4 El sistema permitira al administrado cambiar el estado de las categorias. | El sistema permitira al administrado cambiar el estado de las categorias. | El sistema permitira al administrado cambiar el estado de las categorias. | El sistema permitira al administrado cambiar el estado de las categorias. | El sistema permitira al administrado cambiar el estado de las categorias.
5 | RF 2,5 El sistema realializara las recpectivas validaciones al formulario. | El sistema realializara las recpectivas validaciones al formulario. | El sistema realializara las recpectivas validaciones al formulario. | El sistema realializara las recpectivas validaciones al formulario. | El sistema realializara las recpectivas validaciones al formulario.
6 | RF 3,1 El sistema permitira al administrador registrar gestiones al sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador registrar gestiones al sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador registrar gestiones al sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador registrar gestiones al sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador registrar gestiones al sistema de informacion.
7 | RF 3,2 El sistema permitira al administrador consultar gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador consultar gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador consultar gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador consultar gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador consultar gestiones del sistema de informacion.
8 | RF 3,3 El sistema permitira al administrador modificar las gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador modificar las gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador modificar las gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador modificar las gestiones del sistema de informacion. | El sistema permitira al administrador modificar las gestiones del sistema de informacion.
9 | RF 3,4 El sistema permitira al administrador cambiar el estado de las gestiones almacenadas en el sistema de informacion . | El sistema permitira al administrador cambiar el estado de las gestiones almacenadas en el sistema de informacion . | El sistema permitira al administrador cambiar el estado de las gestiones almacenadas en el sistema de informacion . | El sistema permitira al administrador cambiar el estado de las gestiones almacenadas en el sistema de informacion . | El sistema permitira al administrador cambiar el estado de las gestiones almacenadas en el sistema de informacion .
3 | Desde: |  |  | Hasta |  |  | Descripción:
| 2018-09-05 |  |  | 2018-09-12
Scrum: CRUD de categorias y contenido de los documentos
N° | Story |  |  |  |  | DO | Check | Done
1
2
3
4
5
6
7
8
9